СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о реализации в 2019 году

Государственной программы

«Строительство жилья» на 2016-2020 годы

Минстройархитектуры - ответственный заказчик Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 325 в редакции постановления Совмина от 21.12.2019 № 968 (далее – Государственная программа). В соответствии с отчетом о ее реализации за                       2019 год (далее – отчет) сводный целевой показатель Государственной программы «уровень обеспеченности населения жильем» в 2019 году  составил 27,8 кв.метра.

По подпрограмме 1 «Строительство жилья» из пяти целевых показателей Государственной программы выполнены три:

1. «объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, включая объем ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов, построенных с государственной поддержкой». При задании   4 млн. кв. метров общий ввод составил 4,062 млн. кв. метров, в том числе для нуждающихся с государственной поддержкой при задании 1,060 млн. кв. метров — 1,165 млн. кв. метров.

2. «средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков)», в целом по республике при задании 1 020 рублей составил 926 рублей;

3. «доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов)» при задании - 90 % фактически составила 90,9 %.

Не в полном объеме выполнены 2 показателя:

2. «доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищного строительства» недовыполнен на 0,1 % от задания, установленного Госпрограммой. При плане 43,7 % показатель фактически составил 43,6 % от общего ввода (введено 1,771 млн. кв. метров общей площади индивидуальных жилых домов);

«доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансирования строительства жилья» при запланированных 96,2 %  составила 94,4 %.

Справочно:

Годовое задание по общему вводу жилья выполнили не все регионы республики. Так, в Могилевской области было введено жилья на 7,6 % меньше плана на 2019 год (план — 355 тыс. кв. метров, факт —                   328,1 тыс. кв. метров), в г. Минске – на 23,6 % (план —                                       670 тыс. кв. метров, факт — 511,8 тыс. кв. метров). Задание по строительству жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки не выполнил Минский горисполком, введено только 49,4 % от годового задания (план — 136,48 тыс. кв. метров, факт —                                  67,49 тыс. кв. метров).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Государственной программы (далее – методика оценки)  эффективность реализации подпрограммы 1 «Строительство жилых домов» в 2019 году составила 0,996, из пяти целевых показателей три выполнены полностью (60 % выполнения), мероприятия, предусмотренные на 2019 год, выполнены в среднем на 92,3 % Степень решения задачи подпрограммы 1 — высокая. Степень выполнения подпрограммы 1 – средняя.

По подпрограмме 2 «Инфраструктура к жилью» из двух целевых показателей выполнен один показатель - «норматив затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру к строящимся жилым домам за счет всех источников финансирования» (отношение объема финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам к общей площади жилья, введенного в эксплуатацию за определенный период (год). При установленном значении 143,7 рублей по факту данный показатель составил 137,36 рубля (показатель обратного счета).

Показатель «доля участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, в общем количестве выделенных земельных участков для индивидуального жилищного строительства»  согласно Государственной программе в 2019 году должен был составить 90 %. Основываясь на данных, предоставленных областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом, в 2019 году данный показатель составил в среднем по республике 78,8 %. По сравнению с 2018 годом прирост доли участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, составил +1,4 %.

Вместе с тем, в отдельности все области, кроме Брестской (90,1 %) и Могилевской (96,7 %) не достигли установленного программой значения  90 %. Самый низкий показатель по регионам в Гродненской области (30 %).

Справочно:

Строительство объектов минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры к районам индивидуальной жилой застройки осуществлялось в пределах выделенных средств, которые  направлялись на него по остаточному принципу (в целях выполнения заданий по вводу жилья осуществляется строительство в первую очередь инфраструктуры для ввода многоквартирных жилых домов).

Эффективность реализации подпрограммы 2 «Инфраструктура к жилью» в 2019 году составила 0,955, из двух целевых показателей один выполнен полностью, мероприятия, предусмотренных на 2019 год, выполнены в среднем на 81,1 %. Степень решения задачи подпрограммы 2 - высокая. В соответствии с методикой оценки степень выполнения  подпрограммы 2 – средняя.

На финансирование Государственной программы в 2019 году использовано всего 5 649,8 млн. рублей при запланированных                     5 657,2 млн. рублей (99,87 % от плана), в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 – 4 996,6 млн. рублей при запланированных                  4 989,4 млн. рублей (100,14 % от плана);

подпрограмма 2 – 653,2 млн. рублей при запланированных                 667,8 млн. рублей (97,82 % от плана).

С учетом уточнения плана бюджета на 2019 год всего по Госпрограмме освоено 100,3 % денежных средств, в том числе:

подпрограмма 1 – 100,4 % от плана;

подпрограмма 2 – 99,8 % от плана.

Эффективность реализации Государственной программы в целом — 0,97, 62,5 % целевых показателей (включая сводный) выполнены.  Мероприятия, предусмотренные на 2019 год, выполнены в среднем на 89,8 %. Степень реализации  Государственной программы в 2019 году в соответствии с методикой оценки — средняя.

Межведомственной комиссией по государственным программам реализация Государственной программы также признана среднеэффективной.

За весь период реализации программы достигнуто плановое значение сводного целевого показателя, характеризующего достижение цели программы, и плановые значения 5 из 8 целевых показателей, характеризующих выполнение задач подпрограмм (степень выполнения - 63 %). Процент выполнения мероприятий составляет 91,5 %.

Расходы на реализацию программы за 2016-2020 годы составили 19,8 млрд. рублей (2,2 млрд. рублей — республиканский бюджет, 2,4  млрд. рублей — местные бюджеты). Эффективность реализации Государственной программы за 2016-2019 годы в соответствии с методикой самой программы и методикой, используемой межведомственной комиссией по государственным программам, - средняя.